## PLan Acción CAI Municipal
PLAN DE ACCIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO CAI HOSPITALARIO
Establecimiento de salud |  |  |  | Municipio | [5 empty] | Coordinación de red
Responsable |  |  |  | Fecha de CAI: | [8 empty] | Fecha de seguimiento:
Analisis |  |  |  | Plan de acción | [7 empty] | Seguimiento
PROBLEMA | CAUSA |  | RESULTADO A LOGRAR | ACCIÓN | Marque una cruz en el ambito en el que corresponde incluir la actividad ( que instancia hara el apoyo) |  |  |  | MEDIOS | FECHAS PROGRAMADA | RESPONSABLE | Ejecutado | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | Descripción de los alcances
(considere morbimortalidad, bajas coberturas y no integralidad otros) | (identifique cuales son las causas que estan produciendo el problema) |  | Describa el resultado a lograr, transformado el problema en resultado positivo (en N° absoluto Y/O relativo) | (anote la actividad que elimine o disminuya la causa que produce el problema) | Comunidad o barrio ( Estructura Social) | Establ. de Salud | PMS | POA | Fuente de financiamiento para ejecutar la actividad ( recurso economico, materiales, medios audiovisuales etc). | Anote fecha o fechas programadas (trimestre correspondiente) | (Considere : personal de salud- Autoridades de la Comunidad - Autoridades Municipales) |  | 25% | 50% | 75% | 100%
Porcenteje de consulta externa en Ginecologia baja | ❶Recursos humano en salud, cumpliemiento de Normas
❷Infraestructura, Equipos médicos, Transporte otros
❸Medicamentos o Insumos
❹ Población
❺Promoción de Salud
❻Calidad de información
BAJAS Coberturas y no hay integralidad en la atencion al menor de 5 años. En area dispersa. Elevadas diarreas Presencia de Niños de Desnutrición cronica | ❶Recursos humano en salud, cumpliemiento de Normas | ①Cambio de Personal, no existe seguimiento por parte del personal. ②Personal insuficiente. |  | ①Aplicar monitoreo rapido. ② Gestionar ante las instancias correspondientes. | [5 empty] | ① Oct 2016. ② Oct 2016. | ① RM. C.S. ② GAM / RMSS. | 30% |  |  |  |  | ① NO SE REALIZÓ ② SE ANALIZARÁ SEGÚN INFORME DE ATENCIONESS RELIZADAS Y COBERTURAS
| ❷Infraestructura, Equipos médicos, Transporte, otros | ①Tallimetros y balanzas en mal estado. ②Medios de transporte sin funcionar. ③Mantenimiento de Equipos,( Balanzas, tallimetros, Refrigeradores, Ect) |  | ① Gestionar al GAM. ② Gestionar la reparción de los medios de trasnporte y garantizar su mantenimiento. (Compra de nuevas motocicetas) ③ Gestionar recurso para el mantenimiento de equipos. | [5 empty] | ① . ② . ③ . | ① GAM ② GAM. ③ GAM. | 40% |  |  |  |  | ① NO SE HIZO LA SOLICITUD ②SE REPARO 10 MOTOCICLETAS Y SE ENTREGARA 3 AL PROYECTO MI SALUD ③ NO SE HIZO LA SOLICITUD OPORTUNAMENTE
| ❸Medicamentos o Insumos |  |  | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
| ❹Comunidad ( Población) | ①La población prefiere que sus partos sean atendidos en Tupiza. ②La comunidad no da mucha importancia a los micronutrientes. |  | ① Hacer seguimiento y monitoreo. ② Realiar el seguimiento en la administración de los micronutrientes. | [5 empty] | ① Oct 2016 ② Oct 2016. | ① RM. C.S. ② RM C.S. | 30% |  |  |  |  | ① NO SE HIZO POR LAS MULTIPLES ACTIVIDADES DE FIN DE GESTIÓN ②NO SE REALIZÓ
| ❺Promoción de Salud ( Actividad Comunitaria y Familiar ) | ①Se esta haciendo seguimiento visita familiar ②Consumo de agua no segura provcca diarrea. Material para promoción. |  | ① Realizar Visitas Familiar por el Personal de salud y Educación para la Vida. ② Realizar sesiones educativas para consumir agua segura. | [5 empty] | ① Oct 2016 ② Oct 2016. | ① RM. C.S. ② RM C.S. | 40% |  |  |  |  | ① SE REALIZÓ PARCIALMENTE POR LAS MULTIPLES ACTIVIDADES DE FIN DE GESTIÓN ②POCO ÉNFASIS EN EL P.E.P.V.
| ❻Calidad de información | ①No se ha realizado el cruce de información, no hay buena información. ②Sub registro |  | ① Hacer un censo identificar la procedencia de las atenciones. ② Realizar la revisión de la información. | [5 empty] | ① Oct 2016 ② Oct 2016. | ① RM. C.S. ② RM C.S. | 50% |  |  |  |  | ① NO SE REPORTARON CORRECCIONES ② NO CON CRUCE DE INFORMACION
Presencia de embarazos en adolescentes hay integralidad en el seguimiento. | ❶Recursos humano en salud, cumpliemiento de Normas | ①Personal no capacitado en atencion al adolescente |  | ① Capacitación en atención diferenciada al adolescente. | [5 empty] | ① Dic 2016 | ① RMSS y SEDES. | 50% |  |  |  |  | ① NO SE REALIZO A TODO EL PERSONAL
| ❷Infraestructura, Equipos médicos, Transporte otros | ①No hay consultorios diferenciados |  | ① Gestion ante el GAM. | [5 empty] | ① . | ① GAM. | 25% |  |  |  |  | ① PREVIO ANALISIS DE REQUERIMIENTO EN BASE A LA POBLACIÓN
| ❸Medicamentos o Insumos | ①No hay medicamentos para los adolescentes en otras patologias |  | ① Responsabilidad del GAM y Gobierno Nacional, para crea un seguro de salud. | [5 empty] | ① . | ① GAM. | 10% |  |  |  |  | ① SE APOYA CON EL FONDO COMUNITARIO PERO NO HAY SOSTENIBILIDAD QUE ES EN BASE AL PRESUPUESTO
| ❹Comunidad ( Población) | ①Adolescente migran al area urbana, viven solos. ②Adolescente realizan CPN en otros servicios dificulta el seguimiento. |  | ① Orientacion sobre el embarazo y sus complicaciones en las visitas domiciliarias. ② Utilizar las plantillas de seguimiento. | [5 empty] | ① Oct 2016. ② Oct 2016. | ① RM. C.S. ② RM C.S. | 50% |  |  |  |  | ① SE REALIZA SOBRE TODO EN LOS COLEGIOS ② POCA UTILIDAD
| ❺Promoción de Salud ( Actividad Comunitaria y Familiar ) | ①Actividad de Promoción de Salud es debil en el tema. ② Falta sesiones educativas en U.E. nivel secundario. ③ Falta material educativo dirigido al adolescente. |  | ① Realizar seguimiento a esta actividad de promoción. ② Coordinar con los directores de UE para realizar sesiones educativas. ③ Gestionar a nivel central la entrega de material y posterior impresión a nivel GAM. | [5 empty] | ① Oct 2016 ② Oct 2016. ③ Oct 2016. | ① RM. C.S. ② RM C.S. ③ RM C.S. | 50% |  |  |  |  | ① NO SE PRIORIZA ACTIVIDADES DE P.E.P.V. ② NO SE HIZO LA SOLICITUD
Atención a la Población No hay Captación de TB | ❶Recursos humano en salud, | ①No se esta haciendo seguimiento a personas de alto Riesgo y Contactos |  | ① Seguimiento activo de sintomaticos Respiratorios, solictar Cultivos a pacientes detectados clinicamente | [5 empty] | ① Oct 2016 | ① RM. C.S. | 60% |  |  |  |  | ① SE IDENTIFICÓ AUN MÁS SR. PERO NO SE SOLICITARON LOS CULTIVOS
| ❷Infraestructura, Equipos médicos, Transporte otros |  |  | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
| ❸Medicamentos o Insumos |  |  | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
| ❹Comunidad | ① Poca priorización de la patologia |  | ① Sesiones educativas en barrios, comunidades, servicios de salud. | [5 empty] | ① Oct 2016 | ① RM. C.S. | 25% |  |  |  |  | ① LA COMUNIDAD NO ACUDE A LAS CONVOCATORIAS DE SALUD
Pocas acciones de Promoción de la salud | ❶Recursos humano en salud, cumpliemiento de Normas | ① Falta completar la capacitación al personal operativo. |  | ① Reforzar las capacitaciones al personal operativo. | [5 empty] | ① Oct 2016 | ① RMSS. | 25% |  |  |  |  | ① SOLO AL LOS MEDICOS DE MI SALUD POR EL MINISTERIO
| ❷Infraestructura, Equipos médicos, Transporte otros | ① Falta de Data Display en las diferentes Areas de Salud. |  | ① Gestionar al GAM. | [5 empty] | ① Oct 2016 | ① GAM | 10% |  |  |  |  | ① NO SE HIZO EL REQUERIMIENTO DE ACUERDO A LA NECESIDAD
| ❺Promoción de Salud ( Actividad Comunitaria y Familiar ) | ①No hay seguimiento del cumplimiento de los pasos de Educación para la vida. |  | ① Seguimiento por parte de los RM de CS y RMSS | [5 empty] | ① Octubre 2016 | ① RMSS. Y R.M. | 40% |  |  |  |  | ① NO SE COMPLETO LA SUPERVISIÓN PROGRAMADA
Bajas coberturas en Odontologia | ❶Recursos humano en salud, cumpliemiento de Normas | ① No se tiene atención por falta de Odontologia. ② Falta de seguimiento a las Mujeres embarazadas. ③ Trato diferenciado al niño. |  | ① Gestionar para el area dispersa. ② Realizar atención integral. ③ Cursos de relaciones humanas | [5 empty] | ①Oct 2016 ②Oct 2016. ③Oct 2016. | ① GAM ② Resp. Odont. ③ Resp. Odont. | 50% |  |  |  |  | ① EN BASE A LA NECESIDAD Y DEMANDA ② MAYOR SEGUIMIENTO POR ODONTOLOGIA
| ❷Infraestructura, Equipos médicos, Transporte otros | ① Falta manteniento y dotación de Equipos. |  | ① Gestionar a nivel de GAM | [5 empty] | ① | ① GAM | 50% |  |  |  |  | ① SE PRIORIZÓ A LOS SERVICIOS NUEVOS
| ❸Medicamentos o Insumos | ① Falta Insumos |  | ① Gestionar a nivel de GAM | [5 empty] | ① | ① GAM | 25% |  |  |  |  | ① SE REGULARIZA LAS ADQUISICIONES SEGÚN A DEMANDA

## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIÓN PARA EL LLENADO DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCION
|  | PROBLEMÁTICA DETECTADA | COMPROMISO DE GESTION 2014 | RED DE SALUD………. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
[5 empty] | 0 A 20% | 21 A 40% | 41 A 60% | 61 A 80% | 81 A 100%
| 1 | CARPETA FAMILIAR | EJEMPLO: LLENADO DE CF AL 100% EN DICIEMBRE DE 2014 | MUNICIPIO A | [5 empty] | ROJO: SOLO CUMPLIO EL COMPROMISO HSTA UN 60%
|  |  |  | MUNICIPIO B | [5 empty] | AMARILLO CUMPLIO HASTA UN 80%
|  |  |  | MUNICIPIO C | [5 empty] | VERDE CUMPLIO MAS DEL 80%
MUNICIPIO D
MUNICIPIO E
MUNICIPIO F
MUNICIPIO G
MUNICIPIO H
COLOQUE EL NOMBRE DE SU RED DE SALUD
SE PRIORIZO LOS 3 COMPROMISOS MAS RELEVANTES DE LA GESTION 2014 DEL ULTIMO CAI (SNIS VE/PLANIFICACION SEDES)
NO MODIFIQUE ESTA CASILLA
COLOQUE EL COMPROMISO QUE SU RED PLANTEO EN EL CAI PASADO PARA LA GESTION 2015
COLOQUE EL NOMBRE DE LOS MUNICIPIOS QUE COMPRENDEN SU RED
RELLENE CON EL COLOR RESPECTIVO DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE SU COMPROMISO

## Plan Acción CAI RED
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCION
| PROBLEMÁTICA DETECTADA | COMPROMISO DE GESTION | RED DE SALUD………. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
|  |  |  | 0 A 20% | 21 A 40% | 41 A 60% | 61 A 80% | 81 A 100%
1 | SISTEMATIZACION DE LA CARPETA FAMILIAR : VARIOS CS/PS INDICAN HABER CUMPLIDO CON EL PROCESO DE CF EN UN 85% , PERO QUE EXISTEN PROBLEMAS CON LA SISTEMATIZACION PROCESO DE SOAPS EN CS/PS | SITEMATIZAR HASTA EL 30 SEPTIEMBRE Y SOLICITAMOS Q SNIS CAPACITE Y SOLICITAMOS RECURSOS A GAM PEDRO QES EL ASIGNADO SE ENVIARA RESPUESTA HASTA EL 15 SEPT Y SE INSTALARA PROGRAMA (FERNANDO) HASTA EL 20 SEPT | TUPIZA
ATOCHA
MOJINETE
ESMORUCO
SP.LIPEZ
2 | PLAN MUNICIPAL DE SALUD ESTRUCTURA SOCIAL DE SALUD FUNCIONAL REUNION CON GAM EQUIPOS DE EDUCACION PARA LA VIDA |  | TUPIZA
ATOCHA
MOJINETE
ESMORUCO
SP.LIPEZ
3 | PROCESOS DE ACREDITACION: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAPACITACION EN ECOGRAFIA CAPACITACION EN EMERG. OBSTETRICA |  | TUPIZA
ATOCHA
MOJINETE
ESMORUCO
SP.LIPEZ
0 A 40 | NO CUMPLIO LO COMPROMETIDO
41 A 60
61 A 80
81 A 100 | CUMPLIO LO ACORDADO EN SU TOTALIDAD

## Hoja3
PROBLEMA IDENTIFICADO |  |  | ACTIVIDAD
COBERTURA PAP |  |  | PROBLEMATICA PUNTUAL IDENTIFICADA |  |  | COMPROMISO DE GESTION | FECHA DE REMISION A COORD. RED.
NO HAY BUENA COBERTURA |  |  | RESULTADOS NO LLEGAN A TIEMPO EXISTE RETRASO EN LA ENTREGA DE RESULTADOS |  |  | CAPACITACION AL PERSONAL EN USO DE IVAA | RESPONSABLE: Dr. CALLAPA PEDIRA A SEDES CAPACITACION Y NOTAS HASTA 15 AGOSTO Y SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO POR RMSS PARA CAPACITACION. DONDE CR UYUNI EMITE CRONOGRAMA SOLICITAR QUE COORDINACION DE RED INCLUYA EN EL SNIS UN NUEVO INDICADOR "MUESTRAS ENTREGADAS" SEGUIMIENTO DR BEJARANO.
|  |  | FACTORES CULTURALES IMPIDEN CAPTACION DE MUJERES PARA PREVENCION (¿DESCONOCIMIENTO?) NO TIENE CONFIANZA EN EL RESULTADO SOLO VEN NO CURAN |  |  | CAPACITACIONES CON ENFASIS AL VARON IMPLEMENTAR IVAA RECUPERAR CREDIBILIDAD EN EL AREA DE SALUD.
PLAN MUNICIPAL DE SALUD
REUNION CON EL GAM PARA SOCIALIZCION DE FUNCIONES Y CARACTERISTICAS DE LAS MESAS MUNICIPALES |  |  | FIJAR FECHAS DE CAPACITACION PARA EL GAM Y ESTRUCTURA SOCIAL |  |  | GAM: FECHA DE CAPACITACION:23 DE AGOSTO ESTRUCT SOCIAL: 24 agosto | SE ENVIARA EL 20 DEAGOSTO Dr. BEJARANO A R2 FORSA
MATRICES PCS ELBORADAS Y PRIORIZADAS PARA ANALISIS DEL CSMS |  |  | REFORZAR LA IDENTIFICACION DEMANDAS DE LAS COMUNIDADES Y PRIORIZARLAS |  |  | 20 agosto RMSS enviara a Lic Sonia y Maria R2 FORSA el informe para ser revisado
CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO SOCILA DE SALUD Y RECONOCIMIENTO DEL MISMO POR EL GAM | [5 empty] | Se cronogramara la fecha luego de la reunion con las autoridades
CAPACITACION DEL RR HH.
VEHICULO Y COMBUSTIBLE | [5 empty] | GAM DOTARA COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES | Dr.. BEJARANO HONORABLE FREDDY CALCINA GAM
AUSENCIA DE LA COMUNIDAD | [5 empty] | SOLICITAN A ALS Y A LOS CORREGIDORES LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD SE ENVIARA CRONOGRAMA PREVIO CON 1 SEMANA DE ANTICIPACION POR ESCRITO SE PROPONE REUNIONES EN LUGARES DE FACIL ACCESO Y LLEGADA DE ACUERDO A LA NECESIDAD | LIC. MERY Dr. BEJARANO CORREGIDORES DE LAS AREAS CITADAS ACTIVIDAD PLAN DE SALUD ACTIVIDADES PREVIAS DE CAPACITACION CON LA COMUNIDAD SERIA SUGERIDO EN ALOTA PARA ESTRUCTURA SOCIAL (23 GOSTO 2015)
| MUNICIPIO | PROGRAMADO | EJECUTADO | ACTIVIDADES DESARROLLADOS | FECHA EJECUCION | RESULTADOS

## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
LUGAR |  |  | Fecha de CAI: | [7 empty] | Fecha de seguimiento: Diciembre
Analisis |  |  | Plan de acción | [7 empty] | Seguimiento
PROBLEMA | CAUSA | RESULTADO A LOGRAR | ACCIÓN | Marque una cruz en el ambito en el que corresponde incluir la actividad ( que instancia hara el apoyo) |  |  |  | MEDIOS | FECHAS PROGRAMADA | RESPONSABLE | Ejecutado | GRADO DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | Descripción de los alcances
(considere morbimortalidad, bajas coberturas uy no integralidad otros) | (identifique cuales son las causas que estan produciendo el problema) | Describa el resultado a lograr, transformado el problema en resultado positivo (en N° absoluto) | (anote la actividad que elimine o disminuya la causa que produce el problema) | Comunidad o barrio ( Estructura Social) | Establ. de Salud | PMS | POA | Fuente de finaniamiento para ejecutar la actividad ( recurso economico, materiales, medios audiovisuales etc). | Anote fecha o fechas programadas (trimestre correspondiente) | (Considere : personal de salud- Autoridades de la Comnunidad - Autoridades Municipales) |  | 25% | 50% | 75% | 100%
❶Recursos humano en salud, cumpliemiento de Normas
❷Infraestructura, Equipos médicos, Transporte otros
❸Medicamentos o Insumos
❹Comunidad ( Población)
❺Promoción de Salud ( Actividad Comunitaria y Familiar )
❻Calidad de información